Приложение № 3 к

государственному контракту

№_24-2019_от __________2019г

График оплаты выполненных работ по объекту

Комплексное развитие спорткомплекса «Долина Уюта» в г.Мурманске

| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки выплаты аванса | Размер аванса, подлежащего выплате подрядчику | Сумма к оплате, тыс. руб. | Сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подготовительные работы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Демонтаж существующего наружного освещения трассы | - | - | 663,33512 | 31.08.2019г | 0,41 % |
| 1.2. | Подготовка территории (разборка существующего покрытия и трубопроводов) | - | - | 663,93365 | 31.08.2019г | 0,41 % |
| 1.3. | Снос зеленых насаждений | - | - | 656,78192 | 30.09.2019г | 0,39 % |
| 2. | Работы основного периода (строительство системы искусственного оснежения), в т.ч.: | - | - |  |  |  |
| 2.1. | Общестроительные работы. Насосная станция и емкость под градирню. | - | - | 5 312,73657 | 30.12.2019г | 3,34 % |
| 2.2. | Технологическое оборудование (не монтируемое) для строительства лыжероллерных трасс | - | - | 13 873,27707 | 25.01.2020г | 8,71 % |
| 2.3. | Внутренние сети водоснабжения, канализации и водоподготовки объектов искусственного оснежения (насосной и градирни) | - | - | 6 086,73563 | 30.12.2019г | 3,82 % |
| 2.4. | Внутренние сети электроснабжения объектов искусственного оснежения | - | - | 833,58345 | 30.12.2019г | 0,52 % |
| 2.5. | Наружное электроснабжение оборудования искусственного оснежения | - | - | 15 558,50476 | 30.12.2019г 30.07.2020г | 8,51% 1,25 % |
| 2.6. | Наружные технические сети для СИО: водоснабжение В3 и канализации К13 | - | - | 6 442,29373 | 30.12.2019г 30.07.2020г | 3,10% 0,94 % |
| 2.7. | Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода В1 для пополнения резервуара градирни | - | - | 638,97761 | 30.12.2019г 30.07.2020г | 0,31 % 0,09 % |
| 3. | Благоустройство, в т.ч.: | - | - |  |  |  |
| 3.1. | Наружное освещение лыжероллерных трасс | - | - | 32 224,08103 | 30.05.2020г | 20,23 % |
| 3.2. | Благоустройство лыжероллерных трасс | - | - | 41 138,71928 | 25.10.2020г | 25,82 % |
| 3.3. | Благоустройство территории у несоосной станции | - | - | 1 394,22445 | 30.09.2020г | 0,88 % |
| 3.4. | Видеонаблюдение | - | - | 27 565,52977 | 30.05.2020г | 17,31 % |
| 4 | Компенсационное озеленение территорий | - | - | 2 832,11693 | 25.10.2020г | 1,78 % |
| 5. | Пусконаладочные работы, в т.ч. | - | - |  |  |  |
| 5.1. | ПНР системы электроснабжения | - | - | 297,93962 | 25.10.2020г | 0,18 % |
| 6. | Прочие (непредвиденные) | - | - | 3 123,05836 | 25.10.2020г | 2,00 % |
| 7. | Подготовка объекта к сдаче и вводу в эксплуатацию | - | - | - | - | - |

| Заказчик: Государственное областное казенное учреждение «Управление капитального строительства Мурманской области» (ГОКУ «УКС») |  | Подрядчик: Закрытое акционерное общество «МНК- ГРУПП» (ЗАО «МНК-ГРУПП») |
| --- | --- | --- |
| Начальник учреждения _______________________ Вабищевич И.А. «_____»____________________2019г. |  | Генеральный директор _____________________ Мышкин С.В. «_____»_______________2019г. |